## Modèle
Listes des tâches |  | Ressources Personnes qui effectuent la tâche | Nb heures planifiées [p] | Nb heures réalisées [R] | 6 |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14
[5 empty] | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-08 | [5 empty] | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-08 | [5 empty] | 2022-03-15 | [5 empty] | 2022-03-22 | [5 empty] | 2022-03-29
Absences |  |  | - | 0
1 - Récolte d'informations |  |  | 0 | 2.5 | [9 empty] | Vacances | Absence
| Définir le projet | Groupe | 0 | 0
| Utilisation de l'outil | Groupe / Construct3 | 0 | 1 | r | r
| Utilisation de GitHub | Groupe | 0 | 1 | r | r
| Définir Scope | Groupe | 0 | 0.5 | r
| Définir le délais | Groupe | 0 | 0
2 - Planification |  |  | 0 | 8
| Création des tâches | Groupe | 0 | 1 |  |  |  | r | r
| Apprentissage de l'outil | Groupe | 0 | 3.5 | r | r | r |  |  | r | r | r | r
| Répartition des tâches | Groupe | 0 | 1 | [6 empty] | r | r
| Développement | Groupe | 0 | 1.5 | [6 empty] | r | r | r
| Création de la documentation | Groupe | 0 | 1 |  |  |  |  | r | r
3 - Décisions |  |  | 0 | 3.5
| Outils | Groupe | 0 | 1 | r | r
| Ressources | Groupe | 0 | 1 | r | r
| Tâches | Groupe | 0 | 1.5 |  |  |  | r | r | r
4 - Réalisation |  |  | 1.5 | 21.5
| Document Product Scope | Erblin | 0 | 3 | r | [21 empty] | r | r | r | r | r
| Ennemis | Gaetan | 0 | 3.5 | [8 empty] | r |  |  | r | r | r | r | r | r
| Personnage | Erblin | 0 | 4 | [8 empty] | r |  |  | r | r | r | r | r | r |  |  | r
| Map | Ivan | 0 | 2 | [8 empty] | r |  |  | r | r | r
| Score | Gaetan | 0 | 1.5 | [17 empty] | r | r | r
| Barre de vie | Erblin | 0 | 1 | [17 empty] | r | r
| Document Project Scope | Groupe | 1.5 | 6.5 | [16 empty] | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | p | p | p
5 - Contrôles |  |  | 2.5 | 2
| Tests du jeu |  | 0 | 0
| Tests du jeu hors navigateur |  | 0 | 0
| Debug | Erblin | 1 | 2 | [20 empty] | r | r | [5 empty] | r | r | p | p
| Documentations | Gaetan | 1.5 | 0 | [29 empty] | p | p | p
6 - Évaluation |  |  | 1.5 | 0
| Présentation | Groupe | 1.5 | 0 | [32 empty] | p | p | p