## Modèle
Listes des tâches |  | Ressources Personnes qui effectuent la tâche | Nb heures planifiées [p] | Nb heures réalisées [R] | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05
Absences |  |  | - | 0 | [6 empty] | Vacances de février | Portes ouvertes
1 - Récolte d'informations |  |  | 0 | 2.5
| Définir le projet | Groupe | 0 | 0
| Utilisation de l'outil | Groupe / Construct3 | 0 | 1 | r | r
| Utilisation de GitHub | Groupe | 0 | 1 | r | r
| Définir Scope | Groupe | 0 | 0.5 | r
| Définir le délais | Groupe | 0 | 0
| Retranscription des actions |  | 0 | 0
2 - Planification |  |  | 0 | 1.5
| Création des tâches | Groupe | 0 | 0
| Apprentissage de l'outil | Groupe | 0 | 1.5 | r | r | r
| Répartition des tâches | Groupe | 0 | 0
3 - Décisions |  |  | 0 | 2
| Outils |  | 0 | 1 | r | r
| Ressources |  | 0 | 1 | r | r
4 - Réalisation |  |  | 0 | 0.5
| Document Scope | Erblin | 0 | 0.5 | r
5 - Contrôles |  |  | 0 | 0
| Tests du jeu |  | 0 | 0
| Tests du jeu hors navigateur |  | 0 | 0
6 - Évaluation |  |  | 0 | 0
| Présentation | Groupe | 0 | 0